SEC EDGAR贷款合同数据采集项目策划书

# 元数据区

项目：@贺雨欣

技术：@吕俊豪

商务：@应婷婷

保密等级：机密

# 策划区

## 项目目标

本项目旨在从SEC EDGAR数据库系统下载全部贷款合同（Credit Agreement）文件。通过对合同文本进行解析，精准识别并提取所有包含供应链信息的句子。最终将构建一个高质量的企业-合同-句子层级结构化数据集，为金融合同文本分析提供核心数据支持。项目交付包括原始文件、结构化数据集及相应的质量保障。

## 客户核心需求

下载SEC EDGAR全部Credit Agreement文件

时间范围：从2004/2005年开始

获取所有包含Credit Agreement的8-K文件

解析8-K文件附件，识别并提取贷款合同链接（EX-10.1）

处理HTML和PDF格式的合同文件

使用Python工具批量下载合同文件

设计合理的文件存储格式和命名规范

构建供应链信息数据集

从下载的Credit Agreement文件中提取文本内容

识别包含供应链关键词的句子（supplier, customer, supply chain, supply-chain等）

构建企业-合同-句子级别的结构化数据集

关联公司基本信息与合同元数据

## 需求梳理

| 模块 | 输入 | 输出 | 核心操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集 | SEC EDGAR数据库 8-K报告索引 | 原始HTML/PDF合同文件 文件元数据CSV | • 获取8-K报告元数据 • 解析Exhibit 10.1链接 • 识别并处理PDF格式合同 • 批量下载合同文件 • 文件命名与存储 |
| 文本预处理 | 原始HTML合同文件 原始PDF合同文件 | 标准化文本文件 清洗后的结构化文本 | • HTML标签清理与文本提取 • PDF文本提取与格式转换 • 字符编码统一 • 文本格式标准化 • 段落与句子分割 |
| 信息提取 | 标准化文本文件 供应链关键词库 | 供应链相关信息片段 结构化数据表 | • 构建金融术语匹配规则 • NLP实体识别与关系抽取 • 上下文边界判定 • 公司-信息关联映射 • 多格式文本统一处理 |
| 数据整合 | 提取的信息片段 公司元数据 | 最终分析数据集 (CSV/数据库格式) | • 数据质量校验 • 格式统一与标准化 • 建立公司-合同-信息关联 • 输出结构化分析文件 • 生成PDF处理质量报告 |

## 需求评估

### 技术风险评估

| 风险点 | 严重性 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| SEC网站访问限制 | 高 | 设置合规的User-Agent头部、实现请求频率控制(rate limiting)、使用代理IP轮换机制 |
| 8-K文件结构多变 | 高 | 开发多规则解析策略(文件名+描述标签双重验证)、建立异常格式处理机制、定期更新解析规则库 |
| 合同链接提取失败 | 高 | 实现备选链接定位算法(基于EX-10.1关键词模式匹配)、添加人工复核工作流、记录解析失败案例 |
| 网络异常与中断 | 中 | 设计断点续传机制、实现请求重试与超时处理、建立下载状态持久化记录 |
| 文本编码不统一 | 中 | 配置多编码自动检测(UTF-8/ISO-8859-1等)、实现编码转换管道、添加编码异常处理日志 |
| 供应链信息提取精度 | 高 | 构建领域专业术语库、采用规则匹配+NLP模型双策略、建立提取结果质量评估体系 |
| 数据存储与管理 | 中 | 设计分层存储架构(原始文件+结构化数据)、实现去重与版本控制、建立元数据索引系统 |
| 处理性能与扩展性 | 中 | 采用分布式任务队列、实现增量处理模式、设置监控与性能预警机制 |
| PDF文件格式复杂 | 高 | 采用多PDF解析工具组合(pdfplumber+PyPDF2)、开发OCR备用方案处理扫描版PDF、建立PDF提取质量评估体系 |

### 工作量评估

| 模块 | 预计工时 | 难点 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集与存储 | 45-55小时 | SEC反爬机制处理、8-K文件结构解析、PDF链接识别与多格式文件处理、大规模数据存储优化 |
| 文本预处理 | 40-50小时 | PDF文本提取与格式转换、多格式HTML清洗、编码统一、文本标准化处理、PDF提取质量评估 |
| 信息提取引擎 | 45-55小时 | 供应链术语库构建、规则匹配算法开发、上下文提取逻辑、多格式文本统一处理与一致性保障 |
| 数据整合与验证 | 30-40小时 | 数据质量校验、关联关系建立、输出格式标准化、多源数据（HTML/PDF）一致性校验 |
| 总计 | 160-200小时 |  |

以上工时预估为理想开发环境下的纯开发时间。考虑到需求沟通、环境调试与不可预见问题，项目总周期预计为30个自然日。

## 方案设计

### 总体架构